## 전체일정(MAIN)
[8 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수 | [23 empty] | 중간보고서 2시 마감 | [43 empty] | 기말보고서 2시 마감
[8 empty] | 계획 일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 6월
[7 empty] | Date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 |  | 2023-03-21 | 2023.03.26 | 100%
|  | 요구사항 정의 |  | 2023-03-21 | 2023.03.26 | 100%
설계 | 설계 | 메뉴구조설계 |  | 2023-03-24 | 2023.03.27 | 0%
|  | 메인 레이아웃 화면설계 |  | 2023-03-24 | 2023.03.27 | 0%
|  | DB설계 |  | 2023.04.01 | 2023.04.17 | 0%
| Contents 수급 |  |  | 2023.03 22 | 2023.03.29 | 0%
| Design 시안 |  |  | 2023.03 22 | 2023.03.29 | 0%
구현 | 시안 작업 | 메인시안 작업 |  | 2023.03.22 | 2023.03.29 | 0%
|  | 서브시안 작업 |  | 2023.03.22 | 2023.03.29 | 0%
| 전체 컨텐츠 디자인 |  |  | 2023.03.22 | 2023.03.29 | 0%
| 레이아웃 퍼블리싱 | 메인 레이아웃 퍼블리싱 |  | 2023.03.30 | 2023.04.05 | 0%
|  | 서브 레이아웃 퍼블리싱 |  | 2023.03.30 | 2023.04.05 | 0%
| 추천시스템 | 카테고리,판매량 기반 추천 |  |  |  | 0%
머신러닝을 통한 추천
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지(암호화) |  | 2023.04.05 | 2023.04.17 | 0%
|  | 회원가입 페이지 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
| 전체 사이트 맵 | 메인도서화면 |  | 2023.04.05 | 2023.04.17 | 0%
|  | 프로필 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
| 사용자 페이지 | 회원정보 수정 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
|  | 회원 탈퇴 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
|  | 위시리스트 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
|  | 게시판 |  | 2023.04.22 | 2023.05.07 | 0%
| 관리자 페이지 | 인사관리 |  | 2023.05.08 | 2023.05.12 | 0%
|  | 게시물 관리 |  | 2023.05.08 | 2023.05.12 | 0%
Test | 개발 Test | 단위별 Test |  | 2023.05.13 | 2023.05.14 | 0%
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 |  | 2023.05.15 | 2023.05.16 | 0%
|  | Program Test |  | 2023.05.17 | 2023.05.20 | 0%
|  | Stress Test |  | ? | ? | 0%
|  | 통합 Test 결과서 작성 |  | 2023.05.15 | 2023.5.21 | 0%
보고 및 검수 | 검수 | 검수요청 |  | 2023.05.22 |  | 0%
|  | 검수완료 |  | 2023.05.29 |  | 0%
| 보고서 작성 | 중간보고서 작성 |  | 2023.4.1 | 2023-04-17 | 0%
|  | 결과보고서 작성 |  | 2023.5.22 | 2023-05-31 | 0%